## 2022
PLANO DE AÇÃO 2022 - COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
LEGENDA: | iniciado
pendente
atrasado
concluído
ORDEM | O QUÊ? | QUEM? | POR QUÊ? | ONDE? | COMO? | QUANDO? |  |  | STATUS | QUANTO? | OBSERVAÇÕES
| objetivo da atividade | pessoas ou unidades envolvidas | motivos | local ou meio de ação | maneira a ser executada | data de início | previsão de término | data da conclusão | iniciado, pendente, atrasado, concluído | custo direto ou de oportunidade | outras considerações
1 | Requerer da Administração Central esclarecimentos e prazo para o estabelecimento da SEAI como uma unidade administrativa no organograma da Reitoria (criação de UORG) e lotar corretamente as servidoras. | CPA, Gabinete da Reitoria | A SEAI está regimentada pela Resolução 09/21-Coun e já teve UORG. Salette estava lotada nesta unidade. Após a revisão do Regimento Interno da Reitoria, a SEAI não foi contemplada e foi extinta do SIORG. Roberta e Salette foram então lotadas na caixa Assessorias do Gabinete. É necessário que a CPA garanta a existência formal da SEAI como unidade de apoio administrativo na condução dos trabalhos da Comissão, em cumprimento aos parágragos únicos dos artigos 3º e 10 e aos artigos 15 e 17 da referida Resolução. As servidoras devem ser movimentadas para esta unidade. | Teams, SEI | CPA/SEAI: marcar reunião com o Gabinete da Reitoria para esclarecimentos e prazos para formalização da SEAI e movimentação de Roberta e Salette. Definir encaminhamentos. | 2019-08-06 | 2022-02-28 |  | iniciado |  | 23075.008196/2019-21 e 23075.052640/2019-45
2 | Requerer da AGTIC/Leonardo prazo para a conclusão da plataforma de avaliação para a aplicação das pesquisas 2022 e cronograma de implantação dos módulos de resultados e relatórios. | SEAI, CPA, AGTIC, COSIS, Gabinete da Reitoria | Tendo em vista que a Cosis viabilizará seu sistema de avaliação apenas até a conclusão da Avaliação de Disciplinas 2021-1, é imperativo que a CPA programe com a AGTIC/Leonardo a implantação de nova plataforma avaliativa, para aplicação de todas as próximas pesquisas de 2022. | Teams, SEI, GoogleMeet | CPA/SEAI: marcar reunião com Leonardo. Se preciso, envolver Valmir e Reitor. Definir cronograma de implantação dos módulos e procedimentos para a execução da pesquisa. | 2019-12-19 | 2022-01-31 | 2022-03-04 | concluído |  | 23075.089327/2019-62. Reunião com Gabinete e Agtic em 04/03/2022. Agtic deve encaminhar à CPA o cronograma de implantação do sistema. A Avaliação de Cursos e Disciplinas 2021-2, prevista para maio, ainda será operacionalizada pela Cosis.
3 | Finalizar o Relatório de Autoavaliação Institucional 2021 para encaminhamento ao MEC. | SEAI, CPA, gestores administrativos e acadêmicos, administração central, Procurador Institucional, Imprensa, SUCOM | Uma das atribuições da CPA frente ao Ministério da Educação é sistematizar e apresentar anualmente o Relatório de Autoavaliação Institucional. | E-Mec | SEAI: coordenar os trabalhos (distribuir tarefas entre os membros, que ajudam nos resumos das análises recebidas; sistematizar e revisar o relatório; solicitar arte para a capa do relatório à Imprensa; encaminhar o relatório ao Procurador para que envie ao Mec; publicizar o relatório internamente). | 2021-04-13 | 2021-03-31 |  | concluído |  | Encaminhado ao Edmar, por e-mail, em 28/03/2022.
4 | Recompor a CPA por meio da designação de membro representante do segmento da sociedade civil. | SEAI, UNIRAI, CPA, Gabinete da Reitoria, SOC, órgãos representativos da sociedade civil | Em reunião da SEAI com a UNIRAI, o Procurador Institucional esclareceu quais órgãos podem ser considerados representativos da sociedade civil na composição da CPA. Tendo em vista a saída, a pedido, de Irlene/SEED, a CPA reuniu-se com a Marinês, Chefe de Gabinete, em 13/07/21. A SOC encaminhou uma listagem com as entidades externas parceiras da UFPR nos conselhos superiores e a CPA escoheu o SINPES. Devido à demora, inlcluiu também a FIEP, a OAB e o SINEP. Aguarda Gabibete retornar o pedido com as indicações. | Teams, E-mail, SEI | CPA/SEAI: acompanhar os encaminhamentos feitos pelo Gabinete. Após ter indicação e confirmação, solicitar a emissão de Portaria de designação de membro. | 2021-04-24 | 2021-08-13 | 2022-06-06 | concluído |  | Indicação feita pela OAB. Aguarda portaria do ganinete. 23075.036801/2021-78
5 | Definir os procedimentos de consulta aos segmentos para escolha de novos membros para a CPA. | SEAI, CPA, Representantes, Grupo de Trabalho, Gabinete da Reitoria, SOC, COUN, Procuradoria Federal | Após alguns representantes questionarem a transparência das ações da CPA na escolha dos novos membros técnicos e docentes, estabeleceu-se um Grupo de Trabalho para definir os critérios de consulta. Foram envolvidos os conselheiros universitários. Foram consultadas a SOC e a Procuradoria Federal. | Teams, E-mail, SEI | CPA/SEAI: Após definição da autonomia e autoridade da CPA para conduzir ou não seus próprios processos que definem membros, por parte da Procuradoria Federal, a CPA deve decidir quais serão os critérios de consulta e escolha, e formalizar por meio de Portaria (Instrução Normativa Interna). | 2021-10-21 | 2022-01-31 | 2022-05-12 | concluído |  | 23075.067961/2021-69. Resposta da PF recebida em 21/01/22. Em reunião do dia 05/05/22, decidido por normatizar internamente os procedimentos e encerrar o grupo de trabalho. Portaria 08/22-CPA.
6 | Aplicar a pesquisa de Avaliação de Disciplinas aos alunos da graduação e de ensino médio técnico (referente ao calendário acadêmico 2021-1). | SEAI, NDE Ciências Econômicas, curso de Engenharia Ambiental, CPA, Representantes, SIPAD, COSIS, SUCOM | Cabe à CPA conduzir os processos de avaliação internos da instituição, conforme Lei 10.861/04. | Teams | SEAI/CPA/Representantes: revisar e aprovar os questionários. | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | concluído
|  |  |  | Teams | CPA: aprovar data de aplicação da pesquisa. | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | concluído
|  |  |  | E-mail | SEAI: solicitar arte para banners à Sucom, via e-mail. | 2021-12-03 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | concluído
|  |  |  | Sistema | COSIS/CPA/Representantes: concluir e testar o sistema. | 2021-11-22 | 2022-01-14 | 2021-12-15 | concluído
|  |  |  | Diversos canais de comunicação | SEAI: solicitar à Sucom, via SACI, divulgação da pesquisa no site e redes sociais da UFPR; SEAI fazer os encaminhamentos internos de divulgação. | 2022-01-17 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | concluído
7 | Recompor a CPA por meio da designação de membro representante do segmento discente. | SEAI, DCE | Tendo em vista a saída, a pedido, de Thiago, representante dos discentes de graduação, a SEAI aguarda as novas eleições do DCE para que indiquem um aluno para substituir Thiago na comissão. | E-mail, SEI | SEAI: após eleições, entrar em contato com o DCE para que procedam à indicação de um aluno como membro da CPA. Após ter indicação e confirmação, solicitar ao Gabinete a emissão de Portaria de designação de membro. | 2021-11-08 | 2022-01-31 | 2022-05-27 | concluído |  | E-mail enviado ao DCE em 24/1/22 e à Prae em 22/03/22. Solicitada interferência da SOC.
8 | Encaminhar as notas AI e AS referentes ao ano de 2021 para a PROGEPE. | SEAI, CPI/Rogério, CPA, PROGEPE, SUCOM | A Resolução 21/08-COPLAD demanda da CPA a entrega das notas da Avaliação Setorial (AS) e Avaliação Institucional (AI) para a PROGEPE, com o objetivo de compor a nota final da avaliação de desempenho dos servidores técnico-administrativos. As notas consideram a avaliação dos públicos com relação aos serviços prestados pelas unidades acedêmico-administrativas da UFPR. | SEI, site e redes socias da CPA, e-mail SEAI | SEAI: apoiar os trabalhos de tabulação e apresentação das notas realizados por Rogério e Mônica (estagiária). | 2021-11-22 | 2022-02-23 | 2022-03-07 | concluído | Bolsa estágio | 23075.013605/2022-14
[5 empty] | CPA: decidir qual medida de tendência utilizar e aprovar os resultados, em reunião. | 2022-03-08 | 2022-02-28 | 2022-03-08 | concluído
[5 empty] | Presidente CPA e SEAI: encaminhar as notas à Progepe via ofício/processo SEI. | 2022-03-08 | 2022-02-28 | 2022-03-08 | concluído
[5 empty] | SEAI: dar publicidade aos técnicos do encaminhamento das notas à Progepe, bem como explicar a relação da CPA com a AD. Via e-mail de distribuição, notícia no site da CPA e postagens nas redes sociais da CPA. | 2022-03-08 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | concluído
9 | Definir competências, procedimentos e instrumentos para a Avaliação de Egressos | SEAI, CPA, COPAC, COPEG e SIPAD | Uma das atribuições da CPA frente ao Ministério da Educação é apresentar indicadores sobre os egressos. Para tanto, os papéis de cada unidade envolvida no acompanhamento dos egressos devem estar claros e os processos avaliativos, sistematizados. O objetivo é que as unidades trabalhem em conjunto. | Reuniões presenciais ou viaTeams | Reuniões de discussão. | 2021-12-01 |  |  | iniciado |  | Em 01/12/21, a Salette e a Luana tiveram reunião com a Sipad. Em 09/12/21, reunião entre CPA/SEAI e Unirai/Projetos/Sipad. Reunião com Prograd e outros em 18/03/22.
10 | Aplicar a pesquisa de Avaliação de Cursos e Disciplinas aos alunos da graduação e de ensino médio técnico (referente ao calendário acadêmico 2021-2). | SEAI, CPA, Representantes, SIPAD, COSIS, SUCOM | Cabe à CPA conduzir os processos de avaliação internos da instituição, conforme Lei 10.861/04. | Teams | SEAI/CPA/Representantes e outros: revisar e aprovar os questionários. | 2022-02-23 | 2022-04-08 | 2022-04-07 | concluído |  | Ficou agendado um encontro com a SIPAD para fevereiro, para discutir questionário de cursos. Proec tem interesse em enviar sugestão de questões.
|  |  |  | Teams | CPA: aprovar data de aplicação da pesquisa. | 2022-03-25 | 2022-03-31 | 2022-03-25 | concluído
|  |  |  | E-mail | SEAI: solicitar arte para banners à Sucom, via e-mail. | 2022-03-31 | 2022-04-08 | 2022-05-09 | concluído
|  |  |  | Sistema | COSIS/CPA/Representantes: concluir e testar o sistema. | 2022-03-29 | 2022-05-13 | 2022-05-11 | concluído
|  |  |  | Diversos canais de comunicação | SEAI: solicitar à Sucom, via SACI, divulgação da pesquisa no site e redes sociais da UFPR; SEAI fazer os encaminhamentos internos de divulgação. | 2022-05-11 | 2022-06-16 | 2022-07-11 | concluído
11 | Aplicar a pesquisa de Avaliação de Disciplinas aos alunos da graduação e de ensino médio técnico (referente ao calendário acadêmico 2022-1). | SEAI, CPA, Representantes, AGTIC, SUCOM | Cabe à CPA conduzir os processos de avaliação internos da instituição, conforme Lei 10.861/04. | Teams | SEAI/CPA/Representantes: revisar e aprovar os questionários. | 2022-06-22 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | concluído
|  |  |  | Teams | CPA: aprovar data de aplicação da pesquisa. | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | concluído
|  |  |  | E-mail | SEAI: solicitar arte para banners à Sucom, via e-mail. | 2022-08-26 | 2022-08-17 | 2022-09-09 | concluído
|  |  |  | Sistema | AGTIC/CPA/Representantes: concluir e testar o sistema. | 2022-09-09 | 2022-09-01 | 2022-09-14 | concluído
|  |  |  | Diversos canais de comunicação | SEAI: solicitar à Sucom, via SACI, divulgação da pesquisa no site e redes sociais da UFPR; SEAI fazer os encaminhamentos internos de divulgação. | 2022-09-12 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | concluído
12 | Aplicar a pesquisa de Autoavaliação Institucional 2022 aos servidores UFPR. | SEAI, CPA, Representantes, AGTIC, SUCOM | Cabe à CPA conduzir os processos de avaliação internos da instituição, conforme Lei 10.861/04. | Teams | SEAI/CPA/Representantes: revisar e aprovar os questionários. | 2022-04-29 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | concluído
|  |  |  | Teams | CPA: aprovar data de aplicação da pesquisa. | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | concluído
|  |  |  | E-mail | SEAI: solicitar arte para banners à Sucom, via e-mail. | 2022-09-20 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | concluído
|  |  |  | Sistema | AGTIC/CPA/Representantes: concluir e testar o sistema. | 2022-09-29 | 2022-09-22 | 2022-10-11 | concluído
|  |  |  | Diversos canais de comunicação | SEAI: solicitar à Sucom, via SACI, divulgação da pesquisa no site e redes sociais da UFPR; SEAI fazer os encaminhamentos internos de divulgação. | 2022-10-10 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | concluído
13 | Aplicar a pesquisa de Autoavaliação Institucional 2022 aos servidores UFPR lotados no CHC. | SEAI, CPA, Representantes, AGTIC, CHC, UNICOM | Cabe à CPA conduzir os processos de avaliação internos da instituição, conforme Lei 10.861/04. | Teams | SEAI/CPA/CHC: revisar e aprovar os questionários. | 2022-04-25 | 2022-07-30 | 2022-06-28 | concluído
|  |  |  | Teams | CPA: aprovar data de aplicação da pesquisa. | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | concluído
|  |  |  | E-mail | SEAI: solicitar arte para banners à Sucom, via e-mail. | 2022-09-20 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | concluído
|  |  |  | Sistema | AGTIC/CPA/CHC/Representantes: concluir e testar o sistema. | 2022-09-29 | 2022-09-22 | 2022-10-11 | concluído
|  |  |  | Diversos canais de comunicação | SEAI: solicitar à UNICOM divulgação da pesquisa no site, redes sociais e demais canais de comunicação do CHC. SEAI fazer os encaminhamentos internos de divulgação. | 2022-10-10 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | concluído
14 | Aplicar a pesquisa de Avaliação da Pós-Graduação 2022 aos alunos de mestrado e doutorado. | SEAI, CPA, PRPPG, Representantes, AGTIC, SUCOM | Em acordo com a PRPPG, a SEAI passou a conduzir os processos de avaliação da pós-graduação a partir de 2020. | Teams | SEAI/PRPPG/CPA/Representantes: revisar e aprovar os questionários. | 2022-06-27 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | concluído
|  |  |  | Teams | CPA: aprovar data de aplicação da pesquisa. | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | concluído
|  |  |  | E-mail | SEAI: solicitar arte para banners à Sucom, via e-mail. | 2022-10-21 | 2022-11-11 | 2022-11-08 | concluído
|  |  |  | Sistema | AGTIC/CPA/PRPPG/Representantes: concluir e testar o sistema. | 2022-10-20 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | concluído
|  |  |  | Diversos canais de comunicação | SEAI: solicitar à Sucom, via SACI, divulgação da pesquisa no site e redes sociais da UFPR; SEAI fazer os encaminhamentos internos de divulgação. | 2022-11-10 | 2022-11-30 | nov | iniciado
15 | Aplicar a pesquisa de Avaliação da Pesquisa Científica e Tecnológica 2022 aos alunos de graduação vinculados a progrmas de ICT. | SEAI, CPA, PRPPG, Representantes, AGTIC, SUCOM | Em acordo com a PRPPG, a SEAI passou a conduzir os processos de avaliação da ICT a partir de 2020. | Teams | SEAI/PRPPG/CPA/Representantes: revisar e aprovar os questionários. | 2022-06-27 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | concluído
|  |  |  | Teams | CPA: aprovar data de aplicação da pesquisa. | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | concluído
|  |  |  | E-mail | SEAI: solicitar arte para banners à Sucom, via e-mail. | 2022-10-21 | 2022-11-11 | 2022-11-08 | concluído
|  |  |  | Sistema | AGTIC/CPA/PRPPG/Representantes: concluir e testar o sistema. | 2022-10-20 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | concluído
|  |  |  | Diversos canais de comunicação | SEAI: solicitar à Sucom, via SACI, divulgação da pesquisa no site e redes sociais da UFPR; SEAI fazer os encaminhamentos internos de divulgação. | 2022-11-10 | 2022-11-30 | nov | iniciado